## Plan de trabajo
AutonomIA · Plan de trabajo
Propuesta: 4 sprints de 3 semanas. Las actividades de cada sprint se realizan dentro de ese período. | Propuesta: 4 sprints de 2 semanas. Las actividades de cada sprint se realizan dentro de ese período; no son 2 semanas por actividad. | Propuesta: 4 sprints de 2 semanas. Las actividades de cada sprint se realizan dentro de ese período; no son 2 semanas por actividad. | Propuesta: 4 sprints de 2 semanas. Las actividades de cada sprint se realizan dentro de ese período; no son 2 semanas por actividad. | Propuesta: 4 sprints de 2 semanas. Las actividades de cada sprint se realizan dentro de ese período; no son 2 semanas por actividad. | Propuesta: 4 sprints de 2 semanas. Las actividades de cada sprint se realizan dentro de ese período; no son 2 semanas por actividad.
Sprint 1: acceso y negocio. Sprint 2: ventas y gastos. Sprint 3: indicadores e IA. Sprint 4: seguimiento y entrega. | Sprint 1: acceso y negocio. Sprint 2: ventas y gastos. Sprint 3: indicadores e IA. Sprint 4: seguimiento y entrega. | Sprint 1: acceso y negocio. Sprint 2: ventas y gastos. Sprint 3: indicadores e IA. Sprint 4: seguimiento y entrega. | Sprint 1: acceso y negocio. Sprint 2: ventas y gastos. Sprint 3: indicadores e IA. Sprint 4: seguimiento y entrega. | Sprint 1: acceso y negocio. Sprint 2: ventas y gastos. Sprint 3: indicadores e IA. Sprint 4: seguimiento y entrega. | Sprint 1: acceso y negocio. Sprint 2: ventas y gastos. Sprint 3: indicadores e IA. Sprint 4: seguimiento y entrega.
Al iniciar cada sprint, elegir las actividades según la capacidad del equipo. Desarrollar y probar durante el sprint; revisar resultados y mejoras al terminar. | Al iniciar cada sprint, elegir las actividades según la capacidad del equipo. Desarrollar y probar durante el sprint; revisar resultados y mejoras al terminar. | Al iniciar cada sprint, elegir las actividades según la capacidad del equipo. Desarrollar y probar durante el sprint; revisar resultados y mejoras al terminar. | Al iniciar cada sprint, elegir las actividades según la capacidad del equipo. Desarrollar y probar durante el sprint; revisar resultados y mejoras al terminar. | Al iniciar cada sprint, elegir las actividades según la capacidad del equipo. Desarrollar y probar durante el sprint; revisar resultados y mejoras al terminar. | Al iniciar cada sprint, elegir las actividades según la capacidad del equipo. Desarrollar y probar durante el sprint; revisar resultados y mejoras al terminar.
N° | Actividad | Recursos | Duración / período | Facilitadores | Obstaculizadores | Estado
1 | Revisar requisitos y organizar el trabajo | Pauta y Product Backlog | Sprint 1 Dentro de 3 semanas | Idea y funciones definidas | Cambios de alcance
2 | Preparar la aplicación y la base de datos | Android Studio y Firebase | Sprint 1 Dentro de 3 semanas | Proyecto Android existente | Errores de configuración
3 | Completar registro e inicio de sesión | Firebase Authentication | Sprint 1 Dentro de 3 semanas | Pantallas de acceso existentes | Errores de autenticación
4 | Completar recuperación, verificación y cierre de sesión | Firebase Authentication | Sprint 1 Dentro de 3 semanas | Servicio de acceso disponible | Correo o sesión sin actualizar
5 | Registrar y editar el negocio con acceso seguro | Compose y Firestore | Sprint 1 Dentro de 3 semanas | Formulario y datos definidos | Permisos o guardado incorrecto
6 | Registrar y consultar productos y servicios | Compose y Firestore | Sprint 2 Dentro de 3 semanas | Catálogo ya iniciado | Datos incompletos
7 | Editar, desactivar y controlar stock | Repositorio de productos | Sprint 2 Dentro de 3 semanas | Productos registrados | Stock incorrecto o historial alterado
8 | Registrar ventas de productos y servicios | Kotlin y Firestore | Sprint 2 Dentro de 3 semanas | Catálogo disponible | Venta y stock descoordinados
9 | Consultar, filtrar y anular ventas | Repositorio de ventas | Sprint 2 Dentro de 3 semanas | Ventas registradas | Reposición duplicada de stock
10 | Registrar, consultar y editar gastos | Compose y Firestore | Sprint 2 Dentro de 3 semanas | Categorías definidas | Montos o fechas inválidos
11 | Calcular ventas, gastos y resultados | Kotlin y datos de prueba | Sprint 3 Dentro de 3 semanas | Operaciones registradas | Costos faltantes o doble descuento
12 | Mostrar indicadores y comparar períodos | Pantalla Inicio y Firestore | Sprint 3 Dentro de 3 semanas | Cálculos centralizados | Períodos no comparables
13 | Mostrar gráficos de ventas y gastos | Compose y biblioteca de gráficos | Sprint 3 Dentro de 3 semanas | Indicadores disponibles | Gráficos poco claros
14 | Conectar el análisis del negocio con Gemini | Firebase AI Logic y Gemini | Sprint 3 Dentro de 3 semanas | Datos del negocio organizados | Conexión, costo o respuesta inválida
15 | Mostrar recomendaciones y manejar errores | Compose y Gemini | Sprint 3 Dentro de 3 semanas | Análisis conectado | Sugerencias sin respaldo o duplicadas
16 | Guardar y consultar análisis anteriores | Firestore y Compose | Sprint 4 Dentro de 3 semanas | Análisis y recomendaciones disponibles | Historial incompleto
17 | Dar seguimiento y revisar evolución | Firestore e indicadores | Sprint 4 Dentro de 3 semanas | Recomendaciones registradas | Pocos datos para comparar
18 | Probar los flujos completos y corregir errores | Celular, emulador y datos de prueba | Sprint 4 Dentro de 3 semanas | Pruebas realizadas en cada sprint | Errores de integración
19 | Preparar informe, manual y autoevaluación | Word y pauta APT | Sprint 4 Dentro de 3 semanas | Evidencias del desarrollo | Documentación incompleta
20 | Preparar versión instalable y demostración | Android Studio y dispositivo | Sprint 4 Dentro de 3 semanas | Prototipo probado | Fallos al instalar o presentar

## Evidencias
AutonomIA · Evidencias del trabajo
El número corresponde a la misma actividad del plan de trabajo. | El número corresponde a la misma actividad del plan de trabajo. | El número corresponde a la misma actividad del plan de trabajo. | El número corresponde a la misma actividad del plan de trabajo.
Estas evidencias se reunirán durante el desarrollo; no indican que las actividades ya estén terminadas. | Estas evidencias se reunirán durante el desarrollo; no indican que las actividades ya estén terminadas. | Estas evidencias se reunirán durante el desarrollo; no indican que las actividades ya estén terminadas. | Estas evidencias se reunirán durante el desarrollo; no indican que las actividades ya estén terminadas.
Una actividad se considera terminada cuando cumple lo acordado, funciona, supera sus pruebas y cuenta con evidencia. | Una actividad se considera terminada cuando cumple lo acordado, funciona, supera sus pruebas y cuenta con evidencia. | Una actividad se considera terminada cuando cumple lo acordado, funciona, supera sus pruebas y cuenta con evidencia. | Una actividad se considera terminada cuando cumple lo acordado, funciona, supera sus pruebas y cuenta con evidencia.
N° | Actividad asociada | Evidencia prevista | Justificación
1 | Revisar requisitos y organizar el trabajo | Requisitos y selección del sprint | Aclaran qué se desarrollará y su prioridad.
2 | Preparar la aplicación y la base de datos | Aplicación ejecutable y modelo de datos | Demuestran una base técnica disponible.
3 | Completar registro e inicio de sesión | Pruebas de registro e ingreso | Comprueban el acceso a la aplicación.
4 | Completar recuperación, verificación y cierre de sesión | Pruebas de recuperación y cierre | Demuestran que el usuario puede gestionar su acceso.
5 | Registrar y editar el negocio con acceso seguro | Perfil guardado y pruebas con dos cuentas | Comprueban persistencia y privacidad del negocio.
6 | Registrar y consultar productos y servicios | Catálogo y pruebas de registro | Demuestran que hay elementos disponibles para vender.
7 | Editar, desactivar y controlar stock | Pruebas de edición, stock y desactivación | Comprueban el catálogo sin perder ventas anteriores.
8 | Registrar ventas de productos y servicios | Ventas guardadas y stock actualizado | Demuestran coherencia entre ventas y existencias.
9 | Consultar, filtrar y anular ventas | Pruebas de filtros y anulación | Comprueban consultas y correcciones sin duplicaciones.
10 | Registrar, consultar y editar gastos | Gastos guardados y filtros probados | Demuestran el control de egresos del negocio.
11 | Calcular ventas, gastos y resultados | Cálculos comparados con resultados esperados | Comprueban cifras correctas y límites del análisis.
12 | Mostrar indicadores y comparar períodos | Resumen y comparación de períodos | Demuestran información coherente para decidir.
13 | Mostrar gráficos de ventas y gastos | Gráficos contrastados con los registros | Comprueban que la visualización representa los datos.
14 | Conectar el análisis del negocio con Gemini | Solicitud y respuesta de análisis | Demuestran la integración con datos del negocio.
15 | Mostrar recomendaciones y manejar errores | Casos de recomendaciones y reintento | Comprueban evidencia, límites y manejo de fallos.
16 | Guardar y consultar análisis anteriores | Análisis guardados con fecha y período | Permiten revisar el contexto de análisis anteriores.
17 | Dar seguimiento y revisar evolución | Estados, notas y comparación posterior | Demuestran seguimiento sin afirmar causalidad.
18 | Probar los flujos completos y corregir errores | Informe de pruebas y correcciones | Comprueba funcionamiento, cálculos y seguridad.
19 | Preparar informe, manual y autoevaluación | Informe, manual y rúbrica completada | Permiten revisar el cumplimiento de la entrega.
20 | Preparar versión instalable y demostración | APK y demostración del flujo principal | Permiten reproducir y mostrar el resultado final.