## Daily Meeting Sambuceti
Información de la empresa
Empresa / Organización
Proyecto
Daily Meeting Product Owner: Samuel segovia
Información de la Reunión |  | ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué vas a hacer hoy? | ¿Hay algún impedimento en tu camino?
Lugar | Online | Defini que iba a realizar | Crear el front end de varias de las pantallas | Ninguno
Fecha | 2026-09-09
Número de Iteración | #1
Información de la Reunión |  | ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué vas a hacer hoy? | ¿Hay algún impedimento en tu camino?
Lugar | Online |  | Terminé de crear el front end completo de la pestaña movimientos | Ninguno
Fecha | 2026-09-15
Número de Iteración
Información de la Reunión |  | ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué vas a hacer hoy? | ¿Hay algún impedimento en tu camino?
Lugar | Duoc UC |  | Cree el front end completo de la pestaña negocios | Ninguno
Fecha | 2026-09-23
Número de Iteración
Información de la Reunión |  | ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué vas a hacer hoy? | ¿Hay algún impedimento en tu camino?
Lugar | Online
Fecha
Número de Iteración
Información de la Reunión |  | ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué vas a hacer hoy? | ¿Hay algún impedimento en tu camino?
Lugar | Duoc UC
Fecha
Número de Iteración

## Daily Meeting José Oporto
Información de la empresa
Empresa / Organización |  | AutonomIA
Proyecto |  | AutonomIA
Daily Meeting Persona 3
Información de la Reunión |  |  | ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué vas a hacer hoy? | ¿Hay algún impedimento en tu camino?
Lugar | Online |  | Ayer estube conversando con luciano sobre como organizarnos le comente que cree las carpetas para seguir la metologia de scrum. le comente que deberiamos hacer una llamada para el dia 07/09 | Voy a finalizar el archivo Product_Backlog segun los requerimientos del proyecto | Ninguno
Fecha | 2026-09-07
Número de Iteración | 1
Información de la Reunión |  |  | ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué vas a hacer hoy? | ¿Hay algún impedimento en tu camino?
Lugar | Online |  | Ayer finalice el archivo product_backlog | Hoy realizamos una llamada donde conversamos del funcionamiento de scrum explicando a luciano lo que debera hacer segun el spring planig. avance en el proyecto agrendo botones del menu de la apliacion incluyendo las pantallas de Inicio, movimiento, negocio, IA, perfil. | Ninguno
Fecha | 2026-09-08
Número de Iteración | 1
Información de la Reunión |  |  | ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué vas a hacer hoy? | ¿Hay algún impedimento en tu camino?
Lugar | Duoc UC
Fecha
Número de Iteración | 1
Información de la Reunión |  |  | ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué vas a hacer hoy? | ¿Hay algún impedimento en tu camino?
Lugar | Online
Fecha
Número de Iteración | 1
Información de la Reunión |  |  | ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué vas a hacer hoy? | ¿Hay algún impedimento en tu camino?
Lugar | Duoc UC
Fecha
Número de Iteración | 1

## Daily Meeting IT1
Daily Meeting Iteración 1
Lugar: | Duoc UC | Fecha: | 2026-09-07 | ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué vas a hacer hoy? | ¿Hay algún impedimento en tu camino?
Equipo 1 |  |  |  | Como equipo, conversamos sobre la organización del proyecto AutonomIA, la metodología Scrum y la estructura de carpetas que utilizaremos durante el desarrollo | Finalizaremos el Product Backlog de acuerdo con los requerimientos definidos para el proyecto. | No se presentan impedimentos por el momento.
Lugar: | Online | Fecha: | 2026-09-08 | ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué vas a hacer hoy? | ¿Hay algún impedimento en tu camino?
Equipo 1 |  |  |  | Como equipo, finalizamos el Product Backlog y organizamos las principales funcionalidades del proyecto AutonomIA. | Definiremos el Sprint Backlog y distribuiremos las tareas entre José y Luciano. Además, avanzaremos en la navegación y en las pantallas de Inicio, Movimientos, Negocio, IA y Perfil. | No se presentan impedimentos por el momento.
Lugar: | Duoc UC | Fecha: |  | ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué vas a hacer hoy? | ¿Hay algún impedimento en tu camino?
Equipo 1
Lugar: | Duoc UC | Fecha: |  | ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué vas a hacer hoy? | ¿Hay algún impedimento en tu camino?
Equipo 1
Lugar: | Duoc UC | Fecha: |  | ¿Qué hiciste ayer? | ¿Qué vas a hacer hoy? | ¿Hay algún impedimento en tu camino?
Equipo 1