## Product_Backlog
AutonomIA — Product Backlog
Total ítems | 53 | Alta prioridad | 30 | En progreso | 1 | Finalizados | 1
53 ítems reales: 38 Historias de Usuario + 13 Tareas Técnicas + 2 Spikes. Los Bugs se agregan solo cuando se detectan. Story Points sugeridos: 1, 2, 3, 5, 8.
ID | Épica | Título / Ítem | Tipo | Prioridad | Story Points | Estado | Sprint | Responsable | Dependencias / Notas
TASK-01 | Base técnica | Revisar configuración actual del proyecto | Tarea Técnica | Alta | 2 | Done | Sprint 1 | José Oporto | Revisar Gradle, SDK, namespace, applicationId, Manifest y Firebase antes de cambiar versiones.
HU-02 | Autenticación | Iniciar sesión | Historia de Usuario | Alta | 2 | In Progress | Sprint 1 | José Oporto | Se conserva como Done porque así estaba marcado en el archivo original.
HU-01 | Autenticación | Registrarse | Historia de Usuario | Alta | 3 | Backlog | Sprint 1 |  | Depende de Firebase Authentication.
HU-03 | Autenticación | Recuperar contraseña | Historia de Usuario | Media | 2 | Backlog | Sprint 1 |  | Firebase Authentication.
HU-04 | Autenticación | Verificar correo electrónico | Historia de Usuario | Media | 3 | Backlog | Por definir |  | Autenticación funcional.
HU-05 | Autenticación | Cerrar sesión | Historia de Usuario | Alta | 1 | Backlog | Sprint 1 |  | Limpiar estado de sesión al cerrar.
TASK-02 | Arquitectura y Datos | Definir modelos y estructura Firestore | Tarea Técnica | Alta | 5 | Backlog | Sprint 1 |  | Usuario, Negocio, Producto, Venta, Gasto, Análisis, Recomendación y Seguimiento.
HU-06 | Perfil y Negocio | Registrar negocio | Historia de Usuario | Alta | 3 | Backlog | Sprint 1 |  | Depende de usuario autenticado y estructura Firestore.
HU-07 | Perfil y Negocio | Editar datos del negocio | Historia de Usuario | Media | 3 | Backlog | Sprint 1 |  | Depende de HU-06.
HU-08 | Perfil y Negocio | Consultar perfil del negocio | Historia de Usuario | Media | 2 | Backlog | Sprint 1 |  | Depende de HU-06.
HU-09 | Perfil y Negocio | Editar perfil de usuario | Historia de Usuario | Baja | 2 | Backlog | Sprint 1 |  | No almacenar contraseña ni tokens.
TASK-03 | Arquitectura | Implementar AppContainer y ViewModelFactory | Tarea Técnica | Alta | 3 | Backlog | Sprint 1 |  | Inyección manual; no agregar Hilt sin acuerdo.
HU-10 | Productos y Servicios | Ver productos y servicios | Historia de Usuario | Alta | 3 | Backlog | Sprint 1 |  | Necesita repositorio de productos/servicios.
HU-11 | Productos y Servicios | Registrar producto | Historia de Usuario | Alta | 5 | Backlog | Sprint 1 |  | Campos: costo, precio, stock y stock mínimo.
HU-12 | Productos y Servicios | Registrar servicio | Historia de Usuario | Alta | 3 | Backlog | Sprint 1 |  | Servicio sin stock.
HU-13 | Productos y Servicios | Editar producto o servicio | Historia de Usuario | Media | 3 | Backlog | Por definir |  | No debe alterar históricos de ventas.
HU-14 | Productos y Servicios | Desactivar producto o servicio | Historia de Usuario | Media | 2 | Backlog | Por definir |  | Conservar historial.
HU-15 | Productos y Servicios | Consultar detalle de producto o servicio | Historia de Usuario | Baja | 2 | Backlog | Por definir |  | Depende de listado de productos.
HU-16 | Productos y Servicios | Actualizar stock de producto | Historia de Usuario | Media | 3 | Backlog | Por definir |  | Solo aplica a productos.
HU-17 | Productos y Servicios | Identificar bajo stock | Historia de Usuario | Media | 3 | Backlog | Por definir |  | Criterio: stock actual <= stock mínimo.
HU-24 | Gastos | Registrar gasto | Historia de Usuario | Alta | 3 | Backlog | Sprint 1 |  | No duplicar costos ya incluidos en ventas.
HU-25 | Gastos | Consultar gastos | Historia de Usuario | Media | 2 | Backlog | Por definir |  | Depende de HU-24.
HU-26 | Gastos | Filtrar gastos | Historia de Usuario | Baja | 2 | Backlog | Por definir |  | Filtrar por periodo y categoría.
HU-27 | Gastos | Editar gasto | Historia de Usuario | Baja | 2 | Backlog | Por definir |  | Solo gastos propios del usuario.
TASK-04 | Seguridad | Implementar y probar reglas Firestore por UID | Tarea Técnica | Alta | 5 | Backlog | Sprint 1 |  | Probar aislamiento entre dos usuarios diferentes.
TASK-05 | Ventas | Implementar transacción atómica venta-stock | Tarea Técnica | Alta | 8 | Backlog | Por definir |  | Evitar venta guardada con stock inconsistente o doble operación.
HU-18 | Ventas | Registrar venta de producto | Historia de Usuario | Alta | 5 | Backlog | Por definir |  | Depende de productos y TASK-05.
HU-19 | Ventas | Registrar venta de servicio | Historia de Usuario | Alta | 3 | Backlog | Por definir |  | No modifica stock.
HU-20 | Ventas | Consultar historial de ventas | Historia de Usuario | Alta | 3 | Backlog | Por definir |  | Excluir o identificar anuladas según vista.
HU-21 | Ventas | Consultar detalle de venta | Historia de Usuario | Media | 2 | Backlog | Por definir |  | Mostrar precio y costo históricos.
HU-22 | Ventas | Filtrar ventas | Historia de Usuario | Media | 3 | Backlog | Por definir |  | Periodo y medio de pago.
TASK-06 | Ventas | Implementar anulación idempotente y reposición de stock | Tarea Técnica | Alta | 5 | Backlog | Por definir |  | Una venta solo puede reponer stock una vez.
HU-23 | Ventas | Anular venta | Historia de Usuario | Alta | 5 | Backlog | Por definir |  | Depende de TASK-06.
TASK-07 | Indicadores | Implementar motor de cálculos y pruebas unitarias | Tarea Técnica | Alta | 8 | Backlog | Por definir |  | Ventas, costo de ventas, ganancia bruta, resultado, margen y variación.
TASK-08 | Indicadores | Implementar consultas y agregación por periodo | Tarea Técnica | Alta | 5 | Backlog | Por definir |  | Comparar periodos equivalentes y filtrar ventas/gastos válidos.
HU-28 | Dashboard e Indicadores | Seleccionar periodo | Historia de Usuario | Alta | 2 | Backlog | Por definir |  | Base para dashboard y análisis IA.
HU-29 | Dashboard e Indicadores | Consultar indicadores principales | Historia de Usuario | Alta | 5 | Backlog | Por definir |  | Depende de TASK-07 y TASK-08.
HU-30 | Dashboard e Indicadores | Comparar periodos equivalentes | Historia de Usuario | Media | 5 | Backlog | Por definir |  | Manejar denominador cero.
SPIKE-01 | Dashboard e Indicadores | Evaluar Vico para gráficos Compose | Spike | Media | 2 | Backlog | Por definir |  | Validar compatibilidad con Compose/Material 3 y necesidades del MVP.
TASK-13 | Dashboard e Indicadores | Implementar gráficos básicos en Compose | Tarea Técnica | Media | 3 | Backlog | Por definir |  | Depende de SPIKE-01 y HU-29.
HU-31 | Dashboard e Indicadores | Visualizar gráficos básicos | Historia de Usuario | Media | 3 | Backlog | Por definir |  | Depende de TASK-13.
SPIKE-02 | AutonomIA / IA | Probar respuesta estructurada con Gemini | Spike | Alta | 3 | Backlog | Por definir | Por definir | Validar esquema summary/dataStatus/recommendations antes de cerrar la integración.
TASK-09 | AutonomIA / IA | Integrar Firebase AI Logic con Gemini | Tarea Técnica | Alta | 8 | Backlog | Por definir | Por definir | Consultar solo por solicitud del usuario.
TASK-10 | AutonomIA / IA | Validar esquema IA, evidencias y manejo de errores | Tarea Técnica | Alta | 8 | Backlog | Por definir | Por definir | Máximo 3 recomendaciones; controlar timeout, red y respuestas inválidas.
HU-32 | AutonomIA / IA | Solicitar análisis con IA | Historia de Usuario | Alta | 8 | Backlog | Por definir | Por definir | Depende de indicadores y TASK-09.
HU-33 | AutonomIA / IA | Consultar resumen del análisis | Historia de Usuario | Alta | 3 | Backlog | Por definir | Por definir | Mostrar dataStatus, fecha y periodo.
HU-34 | AutonomIA / IA | Consultar recomendaciones | Historia de Usuario | Alta | 5 | Backlog | Por definir | Por definir | 0 a 3 recomendaciones con evidencia verificable.
HU-35 | AutonomIA / IA | Reintentar análisis fallido | Historia de Usuario | Media | 3 | Backlog | Por definir | Por definir | No duplicar análisis.
TASK-11 | Historial y Seguimiento | Persistir análisis, recomendaciones y seguimiento relacionados | Tarea Técnica | Alta | 5 | Backlog | Por definir | Por definir | Guardar indicadores y periodo utilizados por cada análisis.
HU-36 | Historial y Seguimiento | Consultar historial de análisis | Historia de Usuario | Media | 3 | Backlog | Por definir | Por definir | Depende de TASK-11.
HU-37 | Historial y Seguimiento | Registrar seguimiento de recomendación | Historia de Usuario | Media | 5 | Backlog | Por definir | Por definir | Estados: pendiente, en progreso, completada y descartada.
HU-38 | Historial y Seguimiento | Revisar evolución de un indicador | Historia de Usuario | Media | 5 | Backlog | Por definir | Por definir | Comparar periodos equivalentes; no atribuir causalidad.
TASK-12 | QA y Demo | Preparar datos de demostración y pruebas críticas | Tarea Técnica | Alta | 5 | Backlog | Por definir | Por definir | Cubrir pérdidas, división por cero, stock, aislamiento, IA insuficiente/inválida y seguimiento.

## User_Stories
AutonomIA — User Stories
Cada HU describe una necesidad del usuario. El mismo ID aparece resumido en Product_Backlog; las tareas técnicas y spikes no aparecen en esta hoja.
ID | Épica | Título | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Observaciones
HU-01 | Autenticación | Registrarse | Como nuevo usuario, quiero crear una cuenta para acceder a AutonomIA y comenzar a gestionar mi negocio. | • Solicita correo y contraseña válidos. • Crea la cuenta con Firebase Authentication. • Informa si el correo ya está registrado o los datos son inválidos. • Al completar el registro, la cuenta queda asociada al usuario autenticado. | MVP
HU-02 | Autenticación | Iniciar sesión | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión para acceder a la información de mi negocio. | • Solicita correo y contraseña. • Con credenciales válidas permite ingresar a la aplicación. • Con credenciales inválidas muestra un error comprensible. • La sesión se mantiene mediante Firebase Authentication. | Marcada como Done en el archivo original.
HU-03 | Autenticación | Recuperar contraseña | Como usuario registrado, quiero recuperar mi contraseña para volver a acceder a mi cuenta si la olvido. | • Permite ingresar el correo de la cuenta. • Solicita el envío de recuperación mediante Firebase Authentication. • Muestra confirmación o error sin cerrar la app. | MVP
HU-04 | Autenticación | Verificar correo electrónico | Como usuario registrado, quiero verificar mi correo para confirmar que la cuenta me pertenece. | • Permite solicitar el correo de verificación. • Muestra el estado de verificación de la cuenta. • Permite actualizar el estado después de verificar. | MVP
HU-05 | Autenticación | Cerrar sesión | Como usuario autenticado, quiero cerrar sesión para impedir que otra persona acceda a los datos de mi negocio desde el dispositivo. | • Cierra la sesión de Firebase. • Limpia el estado del usuario en memoria. • Regresa al flujo de autenticación. | MVP
HU-06 | Perfil y Negocio | Registrar negocio | Como dueño de un negocio, quiero registrar los datos básicos de mi negocio para personalizar AutonomIA con mi información. | • Permite completar los campos definidos como obligatorios. • Guarda el negocio asociado al UID autenticado. • No crea datos bajo el UID de otro usuario. | MVP
HU-07 | Perfil y Negocio | Editar datos del negocio | Como dueño de un negocio, quiero editar los datos de mi negocio para mantener su información actualizada. | • Carga los datos actuales. • Permite modificar los campos editables. • Guarda los cambios bajo el mismo usuario. • Informa errores de validación o conexión. | MVP
HU-08 | Perfil y Negocio | Consultar perfil del negocio | Como dueño de un negocio, quiero consultar el perfil de mi negocio para verificar la información registrada. | • Muestra los datos guardados del negocio. • Solo muestra información correspondiente al usuario autenticado. • Incluye estado de carga, vacío y error. | MVP
HU-09 | Perfil y Negocio | Editar perfil de usuario | Como usuario, quiero actualizar mis datos de perfil para mantener mi información personal vigente. | • Carga el perfil del usuario. • Permite modificar los campos definidos como editables. • Guarda los cambios bajo users/{uid}. • No almacena contraseña ni tokens. | MVP
HU-10 | Productos y Servicios | Ver productos y servicios | Como dueño de un negocio, quiero ver mis productos y servicios para consultar qué elementos tengo disponibles para vender. | • Muestra únicamente registros del usuario autenticado. • Diferencia productos de servicios. • Permite identificar elementos activos e inactivos. • Incluye carga, vacío y error. | MVP
HU-11 | Productos y Servicios | Registrar producto | Como dueño de un negocio, quiero registrar un producto para utilizarlo posteriormente en mis ventas y controlar su stock. | • Solicita nombre, costo, precio, stock y stock mínimo. • Los montos se almacenan como pesos CLP sin decimales. • Valida campos obligatorios y valores inválidos. • Guarda el producto asociado al usuario. | MVP
HU-12 | Productos y Servicios | Registrar servicio | Como dueño de un negocio, quiero registrar un servicio para incluirlo en mis ventas sin manejar stock. | • Solicita nombre, costo y precio. • Identifica el registro como servicio. • No exige stock ni stock mínimo. • Guarda el servicio asociado al usuario. | MVP
HU-13 | Productos y Servicios | Editar producto o servicio | Como dueño de un negocio, quiero editar un producto o servicio para mantener actualizados sus datos actuales. | • Carga la información existente. • Permite modificar los campos editables. • No altera precio ni costo histórico de ventas anteriores. • Valida los datos antes de guardar. | MVP
HU-14 | Productos y Servicios | Desactivar producto o servicio | Como dueño de un negocio, quiero desactivar un producto o servicio sin eliminarlo para conservar su historial. | • Permite cambiar el registro a inactivo. • El registro permanece almacenado. • No aparece como opción normal para nuevas ventas. • Las ventas históricas siguen siendo consultables. | MVP
HU-15 | Productos y Servicios | Consultar detalle de producto o servicio | Como dueño de un negocio, quiero consultar el detalle de un producto o servicio para revisar sus valores y estado. | • Muestra nombre, tipo, costo, precio y estado. • Para productos muestra stock y stock mínimo. • Para servicios no muestra controles de stock. | MVP
HU-16 | Productos y Servicios | Actualizar stock de producto | Como dueño de un negocio, quiero actualizar el stock de un producto para corregir o mantener su cantidad disponible. | • Solo aplica a productos. • Permite registrar un valor de stock válido. • No permite stock en servicios. • Guarda el cambio para el usuario autenticado. | MVP
HU-17 | Productos y Servicios | Identificar bajo stock | Como dueño de un negocio, quiero identificar productos con bajo stock para saber cuáles requieren atención. | • Compara stock actual con stock mínimo. • Destaca los productos que cumplen el criterio de bajo stock. • No incluye servicios. • El criterio utilizado es visible y consistente. | MVP
HU-18 | Ventas | Registrar venta de producto | Como dueño de un negocio, quiero registrar una venta de producto para actualizar mis ingresos y el stock disponible. | • Permite seleccionar un producto activo y cantidad válida. • Guarda precio y costo históricos. • Calcula el total de la venta. • Guarda fecha y medio de pago. • Venta y descuento de stock se realizan de forma atómica. | MVP
HU-19 | Ventas | Registrar venta de servicio | Como dueño de un negocio, quiero registrar una venta de servicio para incluirla en mis ingresos sin modificar stock. | • Permite seleccionar un servicio activo. • Guarda precio y costo históricos. • Calcula el total y registra fecha y medio de pago. • No modifica stock. | MVP
HU-20 | Ventas | Consultar historial de ventas | Como dueño de un negocio, quiero consultar mis ventas registradas para revisar la actividad del negocio. | • Muestra ventas válidas del usuario autenticado. • Presenta fecha, total y referencia del producto o servicio. • Diferencia ventas anuladas cuando corresponda. • Incluye estados de carga, vacío y error. | MVP
HU-21 | Ventas | Consultar detalle de venta | Como dueño de un negocio, quiero revisar el detalle de una venta para conocer la información registrada en ese momento. | • Muestra cantidad, total, fecha y medio de pago. • Muestra precio y costo históricos. • Indica si la venta fue anulada. | MVP
HU-22 | Ventas | Filtrar ventas | Como dueño de un negocio, quiero filtrar mis ventas para encontrar operaciones de un periodo o medio de pago específico. | • Permite seleccionar un periodo. • Permite filtrar por medio de pago cuando exista información. • Los resultados respetan los filtros seleccionados. | MVP
HU-23 | Ventas | Anular venta | Como dueño de un negocio, quiero anular una venta incorrecta para mantener mis registros y stock consistentes. | • Marca la venta como anulada sin duplicar la operación. • Si corresponde a producto, repone el stock una sola vez. • Una segunda anulación no vuelve a incrementar stock. • La venta anulada no se incluye en indicadores válidos. | MVP
HU-24 | Gastos | Registrar gasto | Como dueño de un negocio, quiero registrar un gasto para incluir los egresos del negocio en mis indicadores. | • Solicita nombre, categoría, monto y fecha. • El monto se guarda en CLP sin decimales. • Valida valores obligatorios e inválidos. • Guarda el gasto bajo el usuario autenticado. | MVP
HU-25 | Gastos | Consultar gastos | Como dueño de un negocio, quiero consultar mis gastos para revisar en qué se están utilizando recursos del negocio. | • Muestra gastos del usuario autenticado. • Presenta nombre, categoría, monto y fecha. • Incluye estados de carga, vacío y error. | MVP
HU-26 | Gastos | Filtrar gastos | Como dueño de un negocio, quiero filtrar gastos por periodo y categoría para analizar mejor mis egresos. | • Permite filtrar por periodo. • Permite filtrar por categoría. • El total mostrado corresponde a los registros filtrados. | MVP
HU-27 | Gastos | Editar gasto | Como dueño de un negocio, quiero corregir un gasto registrado para mantener la información consistente cuando cometa un error. | • Carga el gasto existente. • Permite modificar nombre, categoría, monto o fecha. • Valida los datos antes de guardar. • Solo permite modificar gastos del usuario autenticado. | MVP
HU-28 | Dashboard e Indicadores | Seleccionar periodo | Como dueño de un negocio, quiero seleccionar un periodo para consultar indicadores correspondientes a fechas específicas. | • Permite definir un periodo válido. • Actualiza los cálculos usando solo datos del periodo. • Muestra claramente las fechas seleccionadas. | MVP
HU-29 | Dashboard e Indicadores | Consultar indicadores principales | Como dueño de un negocio, quiero consultar ventas, gastos, resultado y margen para conocer la situación del periodo. | • Calcula ventas válidas. • Calcula costo de ventas, ganancia bruta, gastos y resultado estimado. • Calcula margen cuando el denominador es distinto de cero. • Si no es calculable, lo informa sin inventar valores. | MVP
HU-30 | Dashboard e Indicadores | Comparar periodos equivalentes | Como dueño de un negocio, quiero comparar un periodo con el anterior equivalente para identificar cambios en mis indicadores. | • Compara periodos de igual duración. • Calcula variación porcentual cuando corresponde. • Si el periodo anterior tiene denominador cero, informa No calculable. • Permite valores negativos. | MVP
HU-31 | Dashboard e Indicadores | Visualizar gráficos básicos | Como dueño de un negocio, quiero visualizar gráficos simples para interpretar más fácilmente mis ventas y gastos. | • Presenta gráficos compatibles con Compose. • Los gráficos utilizan los mismos datos e intervalos que los indicadores. • Incluyen etiquetas o información accesible y no dependen solo del color. | MVP
HU-32 | AutonomIA / IA | Solicitar análisis con IA | Como dueño de un negocio, quiero solicitar un análisis de un periodo para que AutonomIA interprete mis indicadores. | • El análisis se ejecuta solo por acción del usuario. • Envía a Gemini datos agregados y necesarios, no credenciales ni datos personales innecesarios. • Incluye indicadores y periodo utilizado. • Maneja carga, timeout y falta de conexión. | Función central del MVP
HU-33 | AutonomIA / IA | Consultar resumen del análisis | Como dueño de un negocio, quiero leer un resumen sencillo del análisis para comprender la situación del periodo. | • Muestra summary y dataStatus. • Indica fecha y periodo analizado. • Diferencia claramente cálculos de texto generado por IA. • No muestra cifras que no estén respaldadas por los datos enviados. | Función central del MVP
HU-34 | AutonomIA / IA | Consultar recomendaciones | Como dueño de un negocio, quiero recibir recomendaciones fundamentadas para evaluar acciones concretas sobre mi negocio. | • Muestra entre 0 y 3 recomendaciones. • Cada recomendación incluye título, situación, justificación, acción, prioridad y evidencia. • La evidencia referencia indicadores enviados. • No inventa causas, mercado ni predicciones. | Función central del MVP
HU-35 | AutonomIA / IA | Reintentar análisis fallido | Como dueño de un negocio, quiero reintentar un análisis que falló para obtener una respuesta sin crear registros duplicados. | • Permite reintentar tras error de red, timeout o respuesta inválida. • No guarda un análisis incompleto como válido. • Evita duplicar análisis por un mismo intento. • Muestra un mensaje comprensible. | MVP
HU-36 | Historial y Seguimiento | Consultar historial de análisis | Como dueño de un negocio, quiero consultar análisis anteriores para revisar lo que AutonomIA indicó en otros periodos. | • Lista análisis guardados con fecha y periodo. • Permite distinguir análisis diferentes. • Solo muestra análisis del usuario autenticado. | MVP
HU-37 | Historial y Seguimiento | Registrar seguimiento de recomendación | Como dueño de un negocio, quiero registrar el estado y notas de una recomendación para hacer seguimiento a la acción que decidí tomar. | • Permite usar pendiente, en progreso, completada o descartada. • Permite registrar acción, nota y fecha de revisión. • El seguimiento queda relacionado con su análisis y recomendación. | MVP
HU-38 | Historial y Seguimiento | Revisar evolución de un indicador | Como dueño de un negocio, quiero comparar el indicador asociado a una recomendación con un periodo equivalente posterior para revisar su evolución. | • Compara el mismo indicador entre periodos equivalentes. • Muestra los valores utilizados. • No afirma que una mejora haya sido causada por la recomendación. • Si no hay datos suficientes, lo informa. | MVP