## Carta Gantt
PROYECTO DE TITULACIÓN – AutonomIA ¦ CARTA GANTT
Aplicación Android de apoyo a decisiones para pequeños negocios ¦ Kotlin · Compose · Firebase · IA · GitHub · Figma
INTEGRANTES | José Oporto / Luciano Sambuceti | DURACIÓN | 10 semanas (2 meses y medio) | INICIO PROPUESTO | 2026-08-31 |  | LEYENDA DE ESTADO |  |  |  | RESUMEN DE AVANCE
METODOLOGÍA | Ágil – Scrum | ENTORNO | Android Studio | FIN PROPUESTO | 2026-11-08 |  | Completado | 100% |  |  | Avance estimado | [5 empty] | 15.83%
ESTADO ACTUAL | Proyecto iniciado | CONTROL DE VERSIONES | GitHub | AUTENTICACIÓN | Firebase Authentication |  | En curso | 1–99% |  |  | Tareas completadas | [5 empty] | 1
[7 empty] | Pendiente | 0% |  |  | Tareas en curso | [5 empty] | 4
[10 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MEDIO MES
ID | Fase | Actividad / Tarea | Herramienta / Recurso | Responsable | Estado | Inicio | Fin | Duración | % Avance | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10
Período semanal propuesto. Ajustable según calendario oficial del semestre. | [9 empty] | 31/08 06/09 | 07/09 13/09 | 14/09 20/09 | 21/09 27/09 | 28/09 04/10 | 05/10 11/10 | 12/10 18/10 | 19/10 25/10 | 26/10 01/11 | 02/11 08/11
1 | Planificación | Definir alcance, problema, objetivos y requisitos de AutonomIA | Documentos APT, GitHub | José Oporto y Luciano Sambuceti | En curso | 1 | 1 | 1 | 70 | ●
2 | Diseño | Adaptar interfaces y flujo de navegación al nuevo proyecto | Figma | José Oporto | En curso | 1 | 2 | 2 | 30 | ● | ●
3 | Configuración | Mantener y organizar el repositorio del proyecto | GitHub | Luciano Sambuceti | Completado | 1 | 1 | 1 | 100 | ●
4 | Desarrollo base | Adaptar estructura Android y navegación principal a AutonomIA | Android Studio, Kotlin, Compose | José Oporto y Luciano Sambuceti | En curso | 1 | 2 | 2 | 40 | ● | ●
5 | Autenticación | Completar login, registro, recuperación y sesión de usuario | Firebase Authentication, Android Studio | José Oporto y Luciano Sambuceti | En curso | 1 | 2 | 2 | 45 | ● | ●
6 | Datos | Diseñar modelo de datos para usuarios, negocios y movimientos | Cloud Firestore, Kotlin | Luciano Sambuceti | Pendiente | 2 | 3 | 2 | 0 |  | ● | ●
7 | Negocio | Implementar perfil del negocio y tipo de actividad | Android Studio, Firebase | José Oporto | Pendiente | 3 | 4 | 2 | 0 |  |  | ● | ●
8 | Catálogo | Implementar productos, servicios, costos, precios y stock | Kotlin, Cloud Firestore | José Oporto | Pendiente | 3 | 5 | 3 | 0 |  |  | ● | ● | ●
9 | Ventas | Registrar ventas e importar datos desde CSV o Excel | Kotlin, selector de archivos | Luciano Sambuceti | Pendiente | 4 | 5 | 2 | 0 |  |  |  | ● | ●
10 | Gastos | Registrar gastos y generar gastos recurrentes | Kotlin, Cloud Firestore | Luciano Sambuceti | Pendiente | 4 | 5 | 2 | 0 |  |  |  | ● | ●
11 | Indicadores | Calcular ventas, gastos, ganancias, márgenes y variaciones | Android Studio, Kotlin | José Oporto | Pendiente | 5 | 6 | 2 | 0 |  |  |  |  | ● | ●
12 | Dashboard | Mostrar indicadores y gráficos del negocio | Jetpack Compose, librería de gráficos | José Oporto | Pendiente | 6 | 7 | 2 | 0 | [5 empty] | ● | ●
13 | Inteligencia artificial | Integrar IA para analizar los indicadores calculados | Firebase AI Logic, Gemini | Luciano Sambuceti | Pendiente | 6 | 8 | 3 | 0 | [5 empty] | ● | ● | ●
14 | Recomendaciones | Generar y guardar hasta tres recomendaciones justificadas | Kotlin, Gemini, Cloud Firestore | José Oporto y Luciano Sambuceti | Pendiente | 7 | 8 | 2 | 0 | [6 empty] | ● | ●
15 | Seguimiento | Registrar acciones y comparar resultados entre períodos | Kotlin, Cloud Firestore | Luciano Sambuceti | Pendiente | 8 | 9 | 2 | 0 | [7 empty] | ● | ●
16 | Calidad | Realizar pruebas funcionales, de seguridad y corrección de errores | Emulador, teléfonos Android, GitHub | José Oporto y Luciano Sambuceti | Pendiente | 8 | 10 | 3 | 0 | [7 empty] | ● | ● | ●
17 | Documentación | Completar informe, evidencias y manual de AutonomIA | Word, capturas, GitHub | José Oporto | Pendiente | 8 | 10 | 3 | 0 | [7 empty] | ● | ● | ●
18 | Entrega | Preparar demostración y presentación final de AutonomIA | PowerPoint, aplicación final | José Oporto y Luciano Sambuceti | Pendiente | 10 | 10 | 1 | 0 | [9 empty] | ●

## Plan de Trabajo
PLAN DE TRABAJO – PROYECTO DE TITULACIÓN AutonomIA
Integrantes: José Oporto y Luciano Sambuceti ¦ Desarrollo: Android Studio ¦ Metodología: Scrum ¦ IA: Gemini
El alcance prioriza un MVP: gestión de datos del negocio, análisis con IA y seguimiento de recomendaciones.
Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones
Gestión de proyectos informáticos | Planificar AutonomIA | Definir alcance, objetivos, requisitos y organizar las tareas del equipo. | Documentos APT, GitHub | Semana 1 | José Oporto y Luciano Sambuceti | Priorizar las funciones esenciales.
Diseño de soluciones informáticas | Adaptar prototipo Figma | Rediseñar las pantallas y el flujo para pequeños negocios. | Figma | Semanas 1–2 | José Oporto | Reutilizar los componentes útiles del diseño inicial.
Gestión de configuración | Organizar repositorio | Mantener el código versionado mediante ramas, commits y revisión de cambios. | GitHub | Durante todo el proyecto | Luciano Sambuceti | Repositorio ya creado.
Desarrollo de software | Adaptar aplicación Android | Completar la estructura, navegación y componentes principales de AutonomIA. | Android Studio, Kotlin, Jetpack Compose | Semanas 1–2 | José Oporto y Luciano Sambuceti | Proyecto Android ya iniciado.
Seguridad y autenticación | Completar autenticación | Implementar login, registro, recuperación de contraseña y gestión de sesión. | Firebase Authentication | Semanas 1–2 | José Oporto y Luciano Sambuceti | Autenticación Firebase iniciada.
Gestión de datos | Diseñar persistencia | Guardar usuarios, negocios, productos, ventas, gastos y recomendaciones. | Cloud Firestore, Kotlin | Semanas 2–3 | Luciano Sambuceti | Aislar la información de cada usuario.
Desarrollo de software | Crear perfil y catálogo | Permitir configurar el negocio y administrar productos o servicios. | Android Studio, Cloud Firestore | Semanas 3–5 | José Oporto | Incluir costos, precios y stock cuando corresponda.
Desarrollo de software | Desarrollar ventas y gastos | Registrar, editar y consultar ventas, gastos y movimientos recurrentes. | Android Studio, Kotlin | Semanas 4–5 | Luciano Sambuceti | Funcionalidad principal.
Automatización | Importar ventas | Cargar múltiples ventas desde archivos CSV o Excel y validar sus datos. | Selector de archivos, Kotlin | Semanas 4–5 | Luciano Sambuceti | Automatización principal del MVP.
Análisis de datos | Calcular indicadores | Calcular ventas, gastos, ganancias, márgenes y variaciones mensuales. | Android Studio, Kotlin | Semanas 5–6 | José Oporto | Los cálculos se realizan antes del análisis de IA.
Visualización de datos | Crear dashboard | Presentar indicadores y gráficos claros sobre la situación del negocio. | Jetpack Compose, librería de gráficos | Semanas 6–7 | José Oporto | Mantener legibilidad en celulares.
Inteligencia artificial | Generar análisis y recomendaciones | Interpretar los indicadores y entregar hasta tres recomendaciones justificadas. | Firebase AI Logic, Gemini | Semanas 6–8 | José Oporto y Luciano Sambuceti | La IA no modifica precios ni datos automáticamente.
Optimización de procesos | Implementar seguimiento | Registrar acciones y comparar resultados entre períodos. | Kotlin, Cloud Firestore | Semanas 8–9 | Luciano Sambuceti | Comprobar si una recomendación produjo mejoras.
Aseguramiento de calidad | Probar y corregir | Ejecutar pruebas funcionales y de seguridad, registrar errores y corregirlos. | Emulador, teléfonos Android, GitHub | Semanas 8–10 | José Oporto y Luciano Sambuceti | Probar los casos de uso principales.
Documentación de proyecto | Preparar informe final | Documentar metodología, desarrollo, evidencias, resultados y conclusiones. | Word, capturas, GitHub | Semanas 8–10 | José Oporto | Mantener evidencias de cada etapa.
Comunicación profesional | Preparar presentación final | Preparar y ensayar la demostración de AutonomIA. | PowerPoint, aplicación final | Semana 10 | José Oporto y Luciano Sambuceti | Usar un caso simulado de pequeño negocio.